Pieczęć przedszkola, szkoły
Załącznik A
Część wstępna planowania

Problem priorytetowy do rozwiązania:
- niewystarczające działania na rzecz rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji i wiedzy do dbałości o zdrowie i wychowanie swojego dziecka,

  1. Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników autoewaluacji):

Wyniki badań ankietowych rodziców i pracowników przedszkola przeprowadzone w ramach autoewaluacji w miesiącach marzec/kwiecień 2025 r. wykazały, że:
- 50% rodziców ogranicza dzieciom podawanie słodyczy podczas uroczystości przedszkolnych,
- 75 % rodziców, potwierdziło ofertę warsztatową przedszkola w zakresie rozwijania umiejętności
  wychowawczych
- 75% rodziców zachęca swoje dziecko i innych członków rodziny do prawidłowego żywienia
-45% rodziców zwraca większą uwagę na dietę własną (codziennie śniadanie, owoce i warzywa, pije więcej mleka lub kefiru/jogurtu, ogranicza spożycie słodyczy, tłuszczu, soli)

  1. Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru):

Zespół ds. Promocji Zdrowia, działający w naszym przedszkolu, uznał, że rozwiązanie tego
problemu przyniesie daleko idące korzyści:
- zwiększenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród rodziców,
  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów
  czy zajęć otwartych;
- zwiększenie współpracy przedszkola z rodzicami;
- podniesienie skuteczności edukacji zdrowotnej wśród rodziców i całej społeczności
  przedszkolnej
        - zwiększenie spójności systemów wychowawczych w domu i w przedszkolu,

Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:

- niezadowalająca liczba organizowanych szkoleń, warsztatów czy zajęć dla rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych dotyczących zdrowia i zdrowego stylu
życia;
- niewystarczająca ilość spotkań rodziców ze specjalistami ( pomimo godzin dostępności specjalistów rodzice sporadycznie z nich korzystają).
- Ograniczona wiedza rodziców na temat zdrowego odżywiania dzieci.

Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu (podstawa do ustalenia zadań):

- przedstawienie wyników autoewaluacji całej społeczności przedszkolnej;
-stworzenie planu działań w ramach Przedszkola Promującego Zdrowie na rok
2025/2026;
- wyjaśnienie społeczności przedszkolnej (rodzice, nauczyciele, pracownicy
niepedagogiczni) jak wielkie znaczenie ma ich udział w edukacji zdrowotnej dzieci;
- wprowadzenie od września 2025 roku broszurki „Kulinarne porady”;
- opracowanie ankiety do badania potrzeb rodziców i pracowników w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci, dokonanie diagnozy tych potrzeb i na podstawie jej wyników ustalenie zagadnień, które będą wiodące w danym roku szkolnym;
- organizowanie szkoleń, warsztatów, zajęć dotyczących zdrowia i zdrowego stylu życia dla rodziców i pracowników przedszkola;
- zorganizowanie dla rodziców i pracowników warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania dzieci i dorosłych;
- udostępnianie informacji w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności dbania o zdrowie dla rodziców i pracowników przedszkola;

Pieczęć przedszkola, szkoły	Załącznik B
        B. Plan działań
w okresie 2025/2026

  1. CEL: Zwiększenie kompetencji rodziców dotyczących potęgowania zdrowia i wychowania ich dzieci.

  1. Kryterium sukcesu:
 - 60% rodziców i 100% pracowników placówki stwierdzi , że przedszkole oferuje zajęcia dotyczące ich zdrowia oraz warsztaty i szkolenia wspierające ich kompetencje wychowawcze
- 90% pracowników przedszkola weźmie udział w zaproponowanych warsztatach/szkoleniach;
 - zwiększy się zaangażowanie zarówno rodziców jak i pracowników przedszkola w działania potęgujące zdrowie dzieci
- Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i pracowników przedszkola w zakresie zdrowego stylu życia i dbałości o zdrowie
- dzieci posiadają wiedzę na temat sposobu zdrowego odżywiania;
- rodzice współpracują z przedszkolem w tym zakresie;

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces): Analiza dokumentacji przedszkola, sprawozdań nauczycieli, strona internetowa placówki, strony Facebook poszczególnych grup, przeprowadzenie ankiety wśród rodziców i pracowników.

  1. Co wskaże, że osiągnięto cel? Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i pracowników placówki. Liczba pracowników i rodziców uczestnicząca w proponowanych przez przedszkole szkoleniach., obserwacje nauczycieli. liczba rodziców uczestniczących w realizowanych działaniach, analizy dokumentacji: dzienników zajęć, wpisów na stronach społecznościowych, sprawozdań nauczycieli, wyniki rozmów z dziećmi i nauczycielami oraz dyrektorem.

  1. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiza badania ankietowego rodziców i pracowników. Listy uczestników szkoleń. Analiza dokumentacji nauczyciela i zespołu PPZ.

  1. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Zespół Promocji Zdrowia i koordynator – czerwiec 2026r.

II. ZADANIA

Nazwa zadania	Kryterium sukcesu	Sposób realizacji	Okres/termin realizacji	Wykonawcy/osoba / odpowiedzialna	Środki/zasoby	Sposób sprawdzenia wykonania zadania
Zapoznanie społeczności z / przedszkolnej z planem i / problemem / priorytetowym PPZ oraz / stała aktualizacja / działań w roku szkolnym / 2025/2026	Zaangażowanie / większości pracowników oraz motywowanie rodziców do działań PPZ . / Rodzice na bieżąco są / informowani o / działaniach przedszkola / na rzecz zdrowia, mają istotny wpływ na te działania	Zapoznanie społeczności / przedszkolnej z problemem / priorytetowym oraz proponowanymi / formami realizacji / Przedstawienie rodzicom podczas zebrań grupowych problemu priorytetowego PPZ w br. Szkolnym. / Cykliczne zamieszczanie informacji na fb placówki i w zakładce na stronie internetowej placówki.	Wrzesień 2025 r. / Wrzesień 2025r. / 2025/2026	Przedszkolny Zespół / PPZ / Nauczycielki grup / Koordynator PPZ	Własne / Własne / Własne	protokół rady / pedagogicznej / Analiza protokołów / zebrań grupowych / strona www przedszkola
Opracowanie / ankiet dla rodziców / i pracowników / przedszkola w / zakresie ich potrzeb / dotyczących / zdrowia oraz propozycji nowych działań	Kwestionariusze / ankiet: dla rodziców, dla / nauczycieli, dla / pracowników / niepedagogicznych.	Przygotowanie projektu ankiet przez / członków Zespołu Promocji Zdrowia. / Uzyskanie akceptacji Rady Pedagogicznej	Wrzesień 2025	Zespół Promocji / Zdrowia, / koordynator	Papier, środki / biurowe	Dokumentacja Zespołu
Organizacja / szkoleń/warsztatów/ spotkań / ze specjalistami dotyczące / tematyki zdrowotnej oraz / kompetencji / wychowawczych.	90% pracowników przedszkola weźmie udział w zaproponowanych warsztatach/szkoleniach. / Przynajmniej 2 rodziców oraz jedna babcia i jeden dziadek z każdej grupy uczestniczy w szkoleniach	Ustalenie osób prowadzących / zajęcia/szkolenia/warsztaty / ( zaangażowanie rodziców mających odpowiednie kompetencje, nauczycieli, innych specjalistów / z zewnątrz) Zebranie opinii na temat ich przydatności.	IX.2025 / III.2026	Zespół Promocji / Zdrowia, koordynator, / nauczyciele, / zaproszeni / specjaliści, / chętni rodzice.	Komputer, / rzutnik, / materiały / biurowe, środki / papiernicze itp.	Opracowany / harmonogram / szkoleń, liczba / szkoleń/warsztatów listy uczestników, / zdjęcia. Analiza / obecności na nich / pracowników / przedszkola. Zaświadczenia, certyfikaty.
Dostarczanie pracownikom i rodzicom materiałów w postaci broszurek, książek, związanych ze zdrowiem	100% pracowników i 80% rodziców otrzyma broszurki związane ze zdrowiem.	Przygotowanie przez członków Zespołu Promocji Zdrowia broszurek, comiesięcznej broszurki „Kulinarne porady”, książek. Dostarczanie w formie papierowej i elektronicznej.	IX.25-VI2026r.	Zespół Promocji / Zdrowia, koordynator, / Nauczyciele.	Papier, środki / Biurowe, komputer, internet	strona www przedszkola, sprawozdania półroczne, ankiety ewaluacyjne, raport.
Stwarzanie w przedszkolu okazji do próbowania nowych potraw, spożywania zdrowych przekąsek.	80 % dzieci próbuje nowych potraw. / 60 % rodziców wspiera zastąpienie niezdrowych przekąsek zdrowymi. / W realizacji zaplanowanych działań uczestniczy 100% pracowników.	Przygotowanie jadłospisów przedszkolnych zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. / Warsztaty kulinarne w poszczególnych grupach. / Uroczystości przedszkolne. / Zorganizowanie „Zdrowego Dnia Rodziny”- integracja społeczności przedszkolnej / Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów związanych z produkcją zdrowej żywności.( np. pszczelarz). / „ Zielone ogródki”- prowadzenie z dziećmi hodowli roślin w klasie. / „ Szwedzki stół”- samodzielne przygotowanie przez dzieci kanapek na śniadanie. / Udział w akcjach, wycieczkach związanych z tematyką problemową. / „Światowy dzień owoców i warzyw” / „Dzień Dyni” / „Dzień Chleba” / - „Dzień Mleka”	IX.25- VI 2026 / V.2026r. / III-VI 2026 / III.2026 / IX2025-VI.2026 / 19.IX.2025r. / 30,31.X2025r. / 16.X.2025r. / 01.VI. 2026r.	Zespół Promocji / Zdrowia, koordynator, dyrektor, nauczyciele / Nauczyciele poszczególnych grup / Zespół Promocji Zdrowia, koordynator, dyrektor, / Samodzielny referent do spraw żywienia / Nauczyciele poszczególnych grup / Grupa VIII / Grupa VII / Grupa VI / Grupa V	Wpłaty rodziców, środki własne . / Środki własne.	Dzienne raporty żywienia, Analiza ankiet ewaluacyjnych, raport, zapisy w dzienniku, analiza pracy, zdjęcia, strona www przedszkola / Dzienne raporty żywienia, Analiza ankiet ewaluacyjnych, raport, zapisy w dzienniku, analiza pracy, zdjęcia, strona www przedszkola
Zapewnienie dzieciom stałego dostępu do wody pitnej	100 % dzieci i pracowników ma stały dostęp do wody.	Wszystkie klasy wyposażone są w butelki z wodą lub dzbanki do filtrowania wody.	IX.25- VI.26r.	Dyrektor / Nauczycielki grup	Środki własne.
Realizacja projektów, warsztatów i zajęć edukacyjnych dot. zdrowych nawyków żywieniowych skierowanych do całej społeczności przedszkolnej	100% nauczycieli zrealizuje w swoich grupach projekt i zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania	W ciągu całego roku szkolnego wszystkie nauczycielki zrealizują w swoich grupach szereg zajęć dydaktycznych, spotkań, warsztatów dotyczących tematyki zdrowego odżywiania. / Zorganizowanie rodzinnego konkursu / plastycznego o tematyce prozdrowotnej z udziałem babć i dziadków „ Super moce na talerzu ”. Umieszczenie w holu przedszkola plakatu z regulaminem konkursu. / Zorganizowanie wystawy pokonkursowej. Wręczenie nagród i dyplomów.	IX-X.2025 / IV.2026r.	Nauczycielki grup / Nauczycielki gr. IV	Środki własne. / Środki własne.	zapisy w dzienniku, analiza pracy, zdjęcia, strona www przedszkola
Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną- / „Dzień z Babcią i Dziadkiem”	100 % grup weźmie udział w organizowanym w przedszkolu „Dzień z Babcią i Dziadkiem”	Wszystkie grupy - 8 grup zorganizuje „Dzień z Babcią i Dziadkiem”	I. 2026r.	Nauczycielki grup	Środki własne.	zapisy w dzienniku, analiza pracy, zdjęcia, strona www przedszkola
Ewaluacja działań- zebranie informacji związanych z realizacją działań. Zaprezentowanie wyników całej społeczności przedszkolnej	100% pracowników weźmie udział w badaniach.	Przeprowadzenie badania / ankietowego wśród nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz / rodziców, analiza wyników, / opracowanie sprawozdania. / Przesłanie sprawozdania do Łódzkiego Koordynatora Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.	VI.2026r.	Zespół Promocji / Zdrowia, / koordynator	Środki własne	Dokumentacja zespołu.